## 驻地进度表
2018省级政府驻地美丽乡村建设项目月进度表
序号 | 项目名称 | 道路工程 |  |  |  |  | 河沟渠塘疏浚治理 |  |  |  |  | 供水工程 |  |  |  |  | 污（雨）水处理设施 |  |  |  |  | 新（改）建厕工程 |  |  |  |  | 文化健身设施工程 |  |  |  |  | 集贸市场 |  |  |  |  | 立面整治 |  |  |  |  | 绿化提升
| 政府驻地名称 | 批准项目数（条） | 3月份累计完成（%） | 4月份累计完成（%） | 5月份累计完成（%） | 6月份累计完成（%） | 批准项目数（口） | 3月份累计完成（%） | 4月份累计完成（%） | 5月份累计完成（%） | 6月份累计完成（%） | 批准项目数（项） | 3月份累计完成（%） | 4月份累计完成（%） | 5月份累计完成（%） | 6月份累计完成（%） | 批准项目数（项） | 3月份累计完成（%） | 4月份累计完成（%） | 5月份累计完成（%） | 6月份累计完成（%） | 批准项目数（座） | 3月份累计完成（%） | 4月份累计完成（%） | 5月份累计完成（%） | 6月份累计完成（%） | 批准项目数（m2） | 3月份累计完成（%） | 4月份累计完成（%） | 5月份累计完成（%） | 6月份累计完成（%） | 批准项目数（m2） | 3月份累计完成（%） | 4月份累计完成（%） | 5月份累计完成（%） | 6月份累计完成（%） | 批准项目数（100m2） | 3月份累计完成（%） | 4月份累计完成（%） | 5月份累计完成（%） | 6月份累计完成（%） | 批准项目数（项） | 3月份累计完成（%） | 4月份累计完成（%） | 5月份累计完成（%） | 6月份累计完成（%）
7 | 钱庙乡 | 9 | 25 | 50 | 50 | 50 | 3 | 85 | 95 | 95 | 95 | / |  |  |  |  | 4 | 45 | 62 | 70 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 50 | 63 | 80 | 95 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 6 | 10 | 30 | 50 | 1 | 95 | 95 | 95 | 100
注：1.请各乡镇复核批准项目数，如有误请修改。2.从3月份开始每月20号报县美丽办

## 中心村进度
2018省级中心村美丽乡村建设项目月进度表
序号 |  |  | 1 | 2
| 项目名称 |  | 钱庙乡长郢村 | 钱庙乡柏圩村
1 | 道路工程 | 批准项目数（条） | 3 | 10
|  | 3月份累计完成（%） | 20 | 50
|  | 4月份累计完成（%） | 100 | 50
|  | 5月份累计完成（%） | 100 | 90
|  | 6月份累计完成（%） | 100 | 100
2 | 供水工程 | 批准项目数（项） | 1 | 1
|  | 3月份累计完成（%） | 50 | 30
|  | 4月份累计完成（%） | 50 | 40
|  | 5月份累计完成（%） | 50 | 70
|  | 6月份累计完成（%） | 50 | 70
3 | 污（雨）水处理设施 | 批准项目数（项） | 2 | 2
|  | 3月份累计完成（%） | 100 | 90
|  | 4月份累计完成（%） | 100 | 90
|  | 5月份累计完成（%） | 100 | 90
|  | 6月份累计完成（%） | 100 | 100
4 | 新（改）建厕工程 | 批准项目数（座） | 186 | 121
|  | 3月份累计完成（%） | 26 | 20
|  | 4月份累计完成（%） | 80 | 50
|  | 5月份累计完成（%） | 90 | 60
|  | 6月份累计完成（%） | 93 | 80
5 | 文化健身设施工程 | 批准项目数（m2） | 750 | 1200
|  | 3月份累计完成（%） | 10 | 60
|  | 4月份累计完成（%） | 40 | 70
|  | 5月份累计完成（%） | 70 | 80
|  | 6月份累计完成（%） | 90 | 90
6 | 立面改造 | 批准项目数（100m2） | 230 | 147
|  | 3月份累计完成（%） | 0 | 0
|  | 4月份累计完成（%） | 0 | 0
|  | 5月份累计完成（%） | 70 | 30
|  | 6月份累计完成（%） | 90 | 70
7 | 绿化工程 | 批准项目数（项） | 1 | 1
|  | 3月份累计完成（%） | 10 | 30
|  | 4月份累计完成（%） | 90 | 50
|  | 5月份累计完成（%） | 90 | 60
|  | 6月份累计完成（%） | 100 | 80
注：1.请各乡镇复核批准项目数，如有误请修改。2.从3月份开始每月20号报县美丽办