## Sheet1
安徽省凤台县2019年财政专项扶贫资金项目计划明细表（第一批涉及调整）
序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 单位和 责任人 | 实施 地点 | 项目完成时限 | 建设内容 及规模 | 总投资 | 财政专项扶贫资金（万元） |  |  |  | 其他 资金 | 带贫减贫方式及受益人数 | 备注
[8 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
一、产业发展
1 | 1、贫困村产业基地建设项目 | 稻田综合种养扶贫基地建设 | 顾桥镇 严晓东 | 顾桥镇寺西村 | 2019年3月开挖沟槽、安装防逃网，4月放苗。6月底完成项目 | 改造稻田综合种养面积108亩，开挖沟槽1000米，防逃板2400米，防盗护栏800米，管理房3间。 | 42.8 |  | 10.8 |  |  | 32 | 项目建成后，每年拿出财政资金投入的10%用于分红，带动贫困户9户以上。合同6年到期后，实施主体按60%财政资金折价回购资产。 | 原计划使用县级资金调整为省级资金
5 |  | 朱马店镇徐王村稻田综合种养扶贫基地建设项目 | 朱马店镇 周一楠 | 朱马店镇徐王村 | 2019年3月开挖沟槽、安装防逃网，放虾苗 | 改造稻田综合种养面积105亩，开挖沟槽1000米，修正进水渠800米，新增防逃网1160米。 | 41.5 |  | 10.5 |  |  | 31 | 项目建成后，每年拿出财政资金投入的10%用于分红，带动贫困户10户以上。合同6年到期后，实施主体按60%财政资金折价回购资产。 | 原计划使用县级资金调整为省级资金
6 |  | 汤庄村稻田综合种养扶贫基地建设 | 岳张集镇 李宁 | 岳张集镇汤庄村 | 2019年6月底前开挖沟槽、虾苗投放。 | 建设稻田综合种养面积26亩，沟槽改造320米、防逃网550米等。 | 14 |  | 10 |  |  | 4 | 项目建成后，每年拿出财政资金投入的10%用于分红，带动贫困户5户以上。合同6年到期后，实施主体按60%财政资金折价回购资产。 | 原计划使用县级资金调整为省级资金
10 | 2、非贫困村产业发展项目 | 凤台县肉牛标准化养殖扶贫基地扩建项目 | 桂集镇 丁秀艳 | 桂集镇 西龚村 | 2019年9月底前完成场房建设。 | 建设标准化场房200平方米、购置相关设备。 | 39 |  | 20 |  |  | 19 | 项目建成后，每年拿出财政资金投入的10%用于分红，带动贫困户10户以上。合同6年到期后，实施主体按60%财政资金折价回购资产。 | 原计划使用县级资金调整为省级资金
11 |  | 凤台县田埂香粮食种植专业合作社扩建项目 | 大兴镇 李伟 | 大兴镇香山村 | 2019年7月底前完成设备购买 | 购买植保无人机1台、自走植保机1台、插秧机1台 | 30 |  | 18 |  |  | 12 | 项目建成后，每年拿出财政资金投入的10%用于分红，带动贫困户9户以上。合同6年到期后，实施主体按60%财政资金折价回购资产。 | 原计划使用县级资金调整为省级资金
12 |  | 生态稻田综合种养扶贫基地建设项目 | 尚塘镇 郭永 | 尚塘镇郭王村 | 2019年3月底前完成稻蛙共育田改造。6月底完成。 | 建设稻蛙共育田20亩，防逃网45000米、进排水渠整修500米、机井4口等。 | 29 |  | 19 |  |  | 10 | 项目建成后，每年拿出财政资金投入的10%用于分红，带动贫困户10户以上。合同6年到期后，实施主体按60%财政资金折价回购资产。 | 原计划使用县级资金调整为省级资金
15 |  | 朱马店镇北刘集村双孢菇种植扶贫基地建设项目 | 朱马店镇 周一楠 | 朱马店镇北刘集村 | 2019年6月底前完成大棚建设 | 改建125米*12米大棚1栋。 | 90 |  | 19 |  |  | 71 | 项目建成后，每年拿出财政资金投入的10%用于分红，带动贫困户10户以上。合同6年到期后，实施主体按60%财政资金折价回购资产。 | 原计划使用县级资金调整为省级资金
16 |  | 凤台县华顶粮食种植专业合作社扩建项目 | 钱庙乡 李金超 | 钱庙乡关庄村 | 2019年6月底前完成大棚建设 | 扩建设施蔬菜大棚20亩。 | 50 |  | 40 |  |  | 10 | 项目建成后，每年拿出财政资金投入的10%用于分红，带动贫困户20户以上。合同6年到期后，实施主体按60%财政资金折价回购资产。 | 原计划使用县级资金调整为省级资金
18 |  | 凤台县任祥耀果蔬种植专业合作社蔬菜大棚扩建项目 | 刘集镇 陈 锐 | 刘集镇孤山村 | 2019年6月底前完成大棚建设 | 扩建40米*7米蔬菜大棚40个。 | 30 |  | 19 |  |  | 11 | 项目建成后，每年拿出财政资金投入的10%用于分红，带动贫困户10户以上。合同6年到期后，实施主体按60%财政资金折价回购资产。 | 原计划使用县级资金调整为省级资金
调整资金合计 | [8 empty] | 166.3
41 |  | 购买大病补充医疗保险 | 县财政局 陈桂刚 | 全县 | 2019年4月底 | 为2014、2015年度建档立卡贫困户和边缘户购买大病补充医疗保险 | 60 |  |  |  | 60 |  | 为不享受“351”“180”政策的建档立卡贫困户5636人和边缘户约4000人购买大病补充医疗保险（从2018年财政结转调配21.468万元） | 调整，不再使用扶贫专项资金。减去一个项目。
38 |  | 2019年春季贫困大学生“雨露计划”项目 | 县扶贫办 刘起文 | 全县 | 2019年6月底 | 全县（中职、高职、大学）在校贫困生补助 | 56.65 |  |  | 56.65 |  |  | 共计受益人达363人以上 | 将15万元调整为扶贫小额贴息项目使用。不足部分由县级资金追加。
调整省级资金小计 | [10 empty] | 60
9 |  | 大兴镇后王村稻虾产业扶贫项目 | 大兴镇 李伟 | 大兴镇后王村 | 2019年3月开挖沟槽、安装防逃网，放虾苗。6月底完成。 | 建设20亩稻虾共育生产基地 | 15 |  |  |  | 10 | 5
13 |  | 凤台县肉鸡养殖扶贫基地项目 | 尚塘镇 郭永 | 尚塘镇南李村 | 2019年7月底前完成场房建设。 | 建设肉鸡舍4栋1200平方米，每栋长30米，宽10米。 | 29 |  |  |  | 19 | 10
19 | 3、中山杉扶贫基地项目 | 凤台国家农业科技园区中山杉产业扶贫基地建设项目 | 县农委 陈西香 | 国家科技园 | 2019年7月底前完成幼苗栽植。 | 建设中山杉育苗基地200亩。 | 260 | 160 |  |  | 40 | 60 |  | 资产收益型项目