## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 老旧小区燃气管网及户内设施更新改造工程款
主管部门 |  |  | 凤台县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 凤台中燃城市燃气发展有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 130 | 130 |  | 130 |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 130 | 130 |  | 130 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据凤台县老旧小区燃气管网及户内设施更新改造工程项目立项申请，对已安装燃气管道的9.5万户户内未配套连接软管及自闭阀的用户进行不锈钢波纹管及自闭阀进行全覆盖更新，投资3800万元，配套城镇老旧小区改造，对农水路、交通路两侧，龙潭社区、青年社区和明珠社区，合计25个小区，涉及2572户，共需费用130万元。 | [5 empty] | 2022年已全面完成25个小区，涉及2572户。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：涉及改造户数 |  |  | 等于 | 2572户 | 13 | 13
指标2：
|  | 质量指标 | 指标1：保质保量完成燃气管网及户内设施更新改造工作 |  |  | 等于 | 100% | 13 | 13
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 |  |  | ≥ | 5个月 | 12 | 12
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | 等于 | 130万元 | 12 | 12
指标2：
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：对减少财政投资成本的改善程度 |  |  | 定性 | 明显改善 | 8 | 7
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对降低公众投诉率的改善或影响程度 |  |  | 定性 | 明显改善 | 7 | 6
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对老旧小区区域环境的提升或影响程度 |  |  | 定性 | 明显提升 | 8 | 8
指标2：
……
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |  |  | 定性 | 明显提高 | 7 | 6
指标2：
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：公众满意度 |  |  | ≤ | 98% | 10 | 8
指标2：
总分 | [8 empty] | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。