## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 餐厨垃圾（泔水）收集转运经费
主管部门 |  |  | 凤台县城市管理行政执法局 |  |  |  | 实施单位 | 凤台县环境卫生管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 100万元 |  | 71万元 |  | 10 |  | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 100万元 |  | 71万元 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 分片区收集泔水，每天安排专门车辆负责转运，覆盖率达80%。 | [5 empty] | 分片区收集，每天安排专车负责转运，覆盖率达60%。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：泔水收集 |  |  | ≥5吨每天 | 3.85吨每天 | 15 | 12
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：每天分片区收集并转运 |  |  | 覆盖率大80% | 60% | 15 | 9 | 收集能力低，资金不足，下一步提高财政支出
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按计划完成 |  |  | 项目完成率较好 | 100% | 10 | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：年度总投资 |  |  | 100万元 | 71% | 10 | 7 | 拨款申请已提交，财政未拨付
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：运输途中杜绝抛洒滴漏 |  |  | 100% | 95% | 15 | 13.5 | 加强管理杜绝抛洒滴漏
指标2：
……
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：完善厨余垃圾处理 |  |  | 全部运往垃圾处理厂处理 | 100% | 15 | 15
指标2：
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 10 | 9 | 加强服务提高群众满意度
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 | 82.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。