## 自评表
附件2
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年体彩公益金市县分成
中央主管部门 |  |  | 中华人民共和国文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 凤台县文化旅游体育局 |  | 资金使用单位 | 凤台县文化旅游体育局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 260.76 | 248.29 |  | 95%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 260.76 | 248.29 |  | 95%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 资金未完成使用，加强和财政沟通，加快支付进度。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 合理
|  |  | 支出责任履行情况 | 合规
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 落实暖民心工程快乐健身行动方案实施，广泛开展全民健身活动，完善公共体育设施建设，加强体育彩票的销售宣传和管理。 |  |  |  | 2023年完成体育设施新改建任务共75处，新建40处、维修改造升级35处，其中包括11个居民住宅小区及64个社区/行政村；健身项目培训人数达9100人次；参加赛事活动人员达4.65万人次；完成了2个口袋公园建设项目、健身步道5.12公里及1个学校体育场地“一场两门”安全改造工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 公共体育设施建设 |  | ≥75处 | 75处
|  |  | 全民健身赛事活动及体育类培训开展场次 |  | ≥10次 | ≥10次
|  | 质量指标 | 体育设施竣工验收合格率 |  | 100% | ≥10次
|  |  | 赛事和活动任务完成率 |  | ≥85% | ≥85%
|  |  | 经费支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经法规、制度等规定
|  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  | 按计划完成 | 按计划完成
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤2607640元 | 2482847.71元 | 完成95%，结算不及时。进一步加强和财政沟通，尽快进行结算。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对体育产业拉动的影响程度 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益 指标 | 对营造全民健身氛围的影响程度 |  | 明显 | 明显
|  | 生态效益 指标 | 对带动全民健康生活方式的影响程度 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续影响指标 | 对群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业可持续影响程度 |  | 明显 | 明显
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。