## 自评表
附件2
转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 退役安置支出（凤台县2024年度县域商业体系建设试点县行动）
中央主管部门 |  |  | 商务部、国家知识产权局
地方主管部门 |  |  | 凤台县工信局 |  | 资金使用单位 | 凤台县工信局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 565 |  | 56.5%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1000 | 565 |  | 56.5%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 以任务量为基础，科学分配
|  |  | 下达及时性 | 按照资金下达时间要求及时下达
|  |  | 拨付合规性 | 按照资金使用范围严格执行相关规定
|  |  | 使用规范性 | 按照资金管理办法规范使用资金
|  |  | 执行准确性 | 按照资金性质使用，确保执行准确性
|  |  | 预算绩效管理情况 | 及时开展预算绩效评价自评工作
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照职责拨付资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 到 2025 年，建立完善以县城为中心、16个乡镇为重点，213个行政村为基础的县域商业体系。 |  |  |  | 到 2024 年，建成县城综合商贸服务中心5个、乡镇商贸中心21 个、村级便民商店240个，建设改造县级物流配送中心1个，快递进村”数量达到 213个、覆盖率达到 100%、县域物流共同配送率达到 31%，农村电商服务对具备条件的行政村覆盖率达 95%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 县城综合商贸服务中心 |  | 5个 | 100%
|  |  | 乡镇商贸中心 |  | 21个 | 100%
|  |  | 村级便民商店 |  | 240个 | 100%
|  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度
|  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  | ≤1年 | ≤1年
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1000万元 | ≤56.5% | 经县、市、省三级逐级验收复核，因部分项目主体资质不达标、部分投资内容超出政策支持范围等因素，对申报项目进行调整核减。
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对促进消费、实现社会消费品零售增长影响程度 |  | 影响程度明显 | 影响程度明显
|  | 社会效益 指标 | 对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度 |  | 影响程度明显 | 影响程度明显
|  | 生态效益 指标 | 此项不涉及 |  | 此项不涉及 | 此项不涉及
|  | 可持续影响指标 | 对流通体系建设及流通方式持续稳定运行。持续发挥职能的改善或提升的影响程度 |  | 改善程度明显 | 改善程度明显
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥96% | 100%
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。