## 农村公路建设
中央车购税补助资金及省补资金 转移支付区域(项目)绩效自评表
(2024年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 中央车购税补助资金及省补资金
中央主管部门 |  |  | 交通部
地方主管部门 |  |  | 潘集区政府 |  | 资金使用单位 | 潘集区交通运输局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2577.61 | 1261.95 |  | 48.96%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1188.73 | 1188.73 |  | 100%
|  |  | 地方财政资金 | 1388.88 | 73.22 |  | 5.27%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配合理科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 下达资金及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 按相关文件要求使用资金 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 资金执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 项目绩效管理全面 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 预算资金执行级较缓慢 |  |  | 较缓慢
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2024年中央车购税补助资金及省补资金共计安排2577.61万元，用于实施我区县道提质改造工程17.438公里，该项目按计划已完工并验收。对经济发展有明显的促进作用，基本公共服务水平及公路安全水平均有明显提升。 |  |  |  | 2024年中央车购税补助资金及省补资金共计安排2577.61万元，用于实施我区县道提质改造工程17.438公里，该项目按计划已完工并验收。对经济发展有明显的促进作用，基本公共服务水平及公路安全水平均有明显提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：支持农村公路建设（公里） |  | 17.43公里 | 17.43公里 | 无
|  | 质最指标 | 指标1：实施路段技术状况水平 |  | 提升 | 明显提升 | 无
|  |  | 指标2：完工项目验收合格率% |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 指标3：资金使用合规性% |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成投资 |  | 是 | 按期完成 | 无
|  |  | 指标2：资金拨付时效性 |  | 及时 | 较缓慢 | 无
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 |  | 不超项目概算 | 不超项目概算 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显 | 无
|  | 社会效益 指标 | 指标1：基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升 | 无
|  |  | 指标2：公路安全水平 |  | 提升 | 提升 | 无
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对路域环境保护提升影响程度 |  | 明显 | 明显 | 无
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目适应未来一定时期内交通需求 |  | 明显 | 明显 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  | ≥80% | 96% | 无
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包换与中央财政资金、地方财政资金共同投入到一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指导按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
Note on F8: lenovo: 皖财建（2023）1454号合肥市1099万元；皖财建（2024）490号合肥市3791.1万元
Note on D22: lenovo: “三级指标”以及“指标值”填写以合肥市政府还贷二级公路取消收费后补助资金为例：1.皖财建（2023）1454号文件下达合肥市1099万元，将该文件所附的绩效目标“三级指标”以及“指标值”（定量指标按实际计划填写）填入对应栏内；2.皖财建（2024）490号文件下达合肥市3791.1万元，将该文件所附的绩效目标“三级指标”以及“指标值”（定量指标按实际计划填写）填入对应栏内，如栏内已有相同指标就不再重复填写。以此类推。。。 《自评表》内其他栏次据实填写

## 安防工程
政府还贷二级公路取消收费补助资金及省补资金转移支付区域(项目)绩效自评表
(2024年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 政府还贷二级公路取消收费补助资金及省补资金
中央主管部门 |  |  | 交通部
地方主管部门 |  |  | 凤台县人民政府 |  | 资金使用单位 | 凤台县交通运输局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2347.7 | 1913 |  | 81%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1056.7 | 622 |  | 59% (B/A×100%)
|  |  | 地方财政资金 | 1291 | 1291 |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配合理科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 下达资金及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 按相关文件要求使用资金 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 资金执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 项目绩效管理全面 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 预算资金执行级较缓慢 |  |  | 较缓慢
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 本年度下达我单位交通基础设施项目政府还贷二级公路取消收费补助资金337.1万元、省补资金503.8万元，共计840.9万元。用于实施我县2024年安防工程154公里，该项目均已完工并验收。对经济发展有明显的促进作用和农村公路安全水平均有明显提升。 |  |  |  | 本年度下达我单位交通基础设施项目政府还贷二级公路取消收费补助资金337.1万元、省补资金503.8万元，共计840.9万元。用于实施我县2024年安防工程154公里，该项目均已完工并验收。对经济发展有明显的促进作用和农村公路安全水平均有明显提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
|  |  | 指标2：支持农村公路安防工程（公里） |  | 154公里 | 154公里 | 无
|  | 质量指标 | 指标1：实施路段技术状况水平 |  | 提升 | 明显提升 | 无
|  |  | 指标2：完工项目验收合格率% |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 指标3：资金使用合规性% |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成投资 |  | 是 | 是
|  |  | 指标2：资金拨付时效性 |  | 及时 | 进度较慢 | 较缓慢，积极对接财政，加快支付力度。
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 |  | 不超项目概算 | 不超项目概算 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显 | 无
|  | 社会效益 指标 | 指标1：基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升 | 无
|  |  | 指标2：公路安全水平 |  | 提升 | 提升 | 无
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对路域环境保护提升影响程度 |  | 明显 | 明显 | 无
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目适应未来一定时期内交通需求 |  | 明显 | 明显 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  | ≥80% | 96% | 无
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包换与中央财政资金、地方财政资金共同投入到一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指导按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。