凤凰镇人民政府政务督查

第45周（全年共53周）

凤凰镇党政办                   二〇二五年十一月三日

- 上周集体学习内容

- 党的二十届四中全会公报

- 国务院安委会办公室关于坚决防范遏制小型餐饮场所群死群伤火灾事故的通知

- 关于建立信访事项处理文书双重审核把关机制的通知

- 二、班子成员上周工作完成情况和本周工作安排

| 责任领导 | 上周工作完成情况 | 本周工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 王永成 | 1.疏港公路高山至酒东段地面附属物全部清表，完成桥北自然庄的拆除、拆迁安置协议签订及补偿工作；完成黄庄入户核查丈量及协议签订工作 | 1.疏港公路酒东段桥北自然庄、黄庄地面附属物全部清表，施工单位进场施工；黄庄开始进场拆迁 |
|  | 2.对中央巡视组交办件的办理及对信访工作“四应四不”的批示精神；督办完成12345热线52件，省长信箱6件，国家局平台登记件7件 | 2.本周要督办完成政务服务热线办理40件，信访件（线上、线下）办理15件，重点人员的排查和信访积案化解；传达学习市信联办文件，加大信访调解件的录入，每周5件 |
|  | 3.凤凰镇第三届人大七次会议筹备工作，2025年民生实事项目的谋划和推进；新成立四个社区人大代表联络站的建设 | 3.中央巡视组（1~8）批次交办件17件的初核、办理和上报；结合改进作风、访企入村专题行动开展领导干部大接访活动方案的部署落实 |
|  | 4.魏霜霜、苏艳信访历史遗留问题（待上县信联会） | 4.配合县公安局信访专班调查化解稳控高山社区历史积案 |
|  |  | 5.党的二十届四中全会信访维稳工作 |
|  |  | 6.凤凰镇全过程人民民主基层实践站改造升级工作 |
| 余菲菲 | 1.乡村振兴：开展乡村振兴年度工作总结和村级督查（市暗访、中国乡村振兴乡村社暗访）；田园综合体项目公开招租 | 继续推进重点工作 |
|  | 2.住建：配合开展县棚改项目专项审计；推进业主委员会组建工作；推进安置小区物业规范管理（安八期、芮集新村、新湖二期验收，充电桩选点纳管） |  |
|  | 3.党建：参加全县组工干部能力提升专题培训班；推进村（社区）规模优化调整工作，开展合村并居风险评估，筹备村改居事宜；对接县委巡察“回头看”（11.10-1.16）（胡庙、芮集、高皇） |  |
|  | 4.项目：汤庄变沿线清表；协调屠宰厂项目干线铺设及道路施工；开展S63怀凤高速施工便道清场，对接失地保险工作；推进岗胡安置区建设项目公开招标 |  |
|  | 5.社保：推进城居保续保缴费工作 |  |
|  | 6.协调处理物业管理、征地拆迁等信访热线问题 |  |
| 杨 露 | 1.深入辖区内企业了解生产经营状况，掌握相关数据指标，准备下个月数据支撑材料 | 1.完成9月份经济发展工作，固定资产投资及项目入库，完成上报投资1100万元 |
|  | 2.疏港公路岗胡-陈圩段征地拆迁安置 |  |
|  | 3.做好自然资源与规划工作 | 2.继续推进其他重点工作 |
|  | 4.完成其他业务性工作 |  |
| 常 擂 | 1.参加行政诉讼案件协调会议 | 有序推进各项重点工作 |
|  | 2.对重阳节慰问活动 |  |
|  | 3.配合新区道路命名 |  |
|  | 4.秸秆禁烧 |  |
|  | 5.疏港公路、产业园项目 |  |
| 苏 淼 | 1.推进医保征缴和婚检孕优工作 | 继续推进重点工作 |
|  | 2.配合开展《习近平谈治国理政》第五卷宣讲 |  |
|  | 3.处置网信办反馈网络舆情 |  |
|  | 4.排查我镇涉台人员情况 |  |
|  | 5.开展宗教领域全调研工作 |  |
|  | 6.配合对天龙学校违规办学情况进行整治 |  |
|  | 7.参加县民族宗教工作会议 |  |
| 刘 斌 | 1.办理信访举报件 | 1.信访举报件办理，重点完成中巡件办理 |
|  | 2.小微权力平台信息公示，完成十月份公示任务 | 2.督促村社区小微权力信息公示任务，完成应公示尽公示，完成信息上报 |
|  | 3.参加县纪委案件办理调度会，中巡件和群腐件办理进一步完善 | 3.继续群腐集中整治台账问题办理 |
|  | 4.预警信息反馈低保问题、巡察整改结果自查。对已办结件根据市纪委反馈结果进行问题整改 | 4.按要求在协作区开展走读式谈话 |
|  |  | 5.继续秸秆禁烧值守工作纪律检查 |
|  | 5.在办相关案件问题谈话了解情况，对实名信访举报人进行问题办理反馈 | 6.继续平台预警信息办理、涉及6+3集中整治问题办理 |
| 邓家顺 | 干部进修培训 | 常态化开展日常工作 |
| 朱 合 | 1.参加组工干部培训；组织开展党员信息系统平台信息转迁移，去世离任村干部摸排，公务员招录信息申报，机关编制使用情况自查等工作；督促滨河栖凤社区党群服务中心建设等工作 | 常态化推进各项工作 |
|  | 2.组织开展日常安全生产检查，持续推进拆窗破网工作；推进安六期、敬老院、安19区安全隐患整改工作；持续推进地下水排查整治、河长制图斑复核等工作 |  |
| 曾 标 | 1.和美乡村建设工作。持续推进农户庭院环境整治和五小园建设工作 | 1.继续做好秸秆禁烧工作 |
|  | 2.农村人居环境整治工作。市暗访反馈问题共24个，已全部完成整改 |  |
|  | 3.三资巡查整改工作和二轮延包资料整理 |  |
|  | 4.秋收工作。水稻应收面积3.7万亩，已收3.7万亩，占比100% | 2.继续推进柳沟整治工作 |
|  | 5.马场沟污水提升站正常运转。柳沟三孔桥段正在清淤 |  |
|  | 6.秸杆禁烧工作 |  |

（请领导班子成员于本周五下班前，将本周工作开展情况和下周工作计划发送至党政办）