## Sheet1
附件2
安徽省凤台县转移支付（2025年度凤台县水利工程白蚁等害堤动物危害普查、防治项目）绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 2025年度凤台县水利工程白蚁等害堤动物危害普查、防治项目
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 安徽省水利厅 |  | 资金使用单位 | 凤台县水利局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2 | 2 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2 | 2 |  | 100%
|  |  | 地方财政资金 | / | / |  | /
|  |  | 其他资金 | / | / |  | /
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | /
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  | /
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  | /
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | /
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | /
|  |  | 预算绩效管理情况 | 分解下达绩效目标并开展绩效监控和评价。 |  |  | /
|  |  | 支出责任履行情况 | 地方积极筹措资金，支持工作。 |  |  | /
总体 目 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对凤台县境内凤台县城防堤、淮右堤（黑李上段）、西淝河右堤（新集段）、东风湖行洪堤（凤台段）四段堤防共14.94公里开展白蚁防治排查工作。 |  |  |  | 完成对凤台县境内凤台县城防堤、淮右堤（黑李上段）、西淝河右堤（新集段）、东风湖行洪堤（凤台段）四段堤防共14.94公里开展白蚁防治排查工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量 |  | 座 | /
|  |  | 白蚁等害堤动物防治堤防检查长度 |  | KM | 14.94
|  |  | 白蚁等害堤动物防治小型水库治理数 |  | 座 | /
|  |  | 白蚁等害堤动物防治堤防治理长度 |  | KM | /
|  | 质量指标 | 截至2025年6月底，完工项目初步验收率 |  | 100% | 100%
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 已建工程是否存在质量问题 |  | 否 | 否
|  | 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 |  | ≥80 | 100%
|  |  | 截至2025年6月底，投资完成比例 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | / |  | /
|  |  | / |  | /
|  |  | / |  | /
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保护耕地面积 |  | /
|  | 社会效益 指标 | 中小河流治理保护人口数量 |  | /
|  |  | 山洪灾害防治保护人口数量 |  | /
|  | 生态效益 指标 | 水土流失综合治理面积 |  | /
|  |  | 新增年节水能力 |  | /
|  |  | 地下水压采量（能力） |  | /
|  | 可持续影响 指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 | 是
|  |  | 工程是否达到设计使用年限 |  | 是 | 是
……
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90 | 95%
说明 | 【请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结 余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。