附件3

凤台县2024年中央农业防灾减灾财政第十批转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况：中央财政下达我县2024年农业防灾救灾第十批资金114万元。

（二）项目绩效目标：资金用于开展大豆、玉米、水稻“一喷多促”以及农业救灾工作，包括购买种子、叶面肥、杀虫杀菌剂、生长调节剂、抗逆剂、助剂等，进行“一喷多促”统防统治服务补贴等。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 中央财政下达我县2024年农业防灾救灾第十批资金114万元。截至目前已经支出114万，支出率100%。

- 资金管理情况分析。

- 我单位严格按照资金使用管理办法使用。项目资金实行专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- “一喷多促”是秋粮作物中后期防灾减灾田管关键技术措施，“一喷多促”实施作业面积不小于21.54万亩，救灾面积不小于0.95万亩，通过一次喷施叶面肥、杀虫杀菌剂、生长调节剂、抗逆剂等，促进了壮苗稳长、促进了灾后恢复、促进了灌浆成熟、促进了单产提升。

- （四）绩效指标完成情况分析。

# 1.产出指标：

# 数量指标：“一喷多促”实施作业面积不小于21.54万亩，完成22.41万亩；救灾面积不小于0.95万亩，完成1.35万亩。

# 质量指标：用于农业生产救灾相关支出的比例100%，完成100%

# 时效指标：资金下达省级6个月内预算执行率达到80%以上，完成100%

# 成本指标：项目总成本114万元，完成114万元。

- 2.效益指标

- 经济效益指标：减少农作物因灾损失，完成：减少农作物因灾损失。

- 社会效益指标：对引导行业发展的影响程度较高，完成情况：较高。

- 生态指标：加强农药使用管理，完成情况：影响程度较高。

- 可持续影响指标：稳定粮食生产能力，完成情况：保持稳定

- 3.服务对象满意度指标。

- 指导服务对象满意度大于等于85%，完成情况：95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 无。

- 五、其他需说明的问题

无。

- 附件

- 转移支付区域（项目）绩效目标自评表