附件3

凤台县2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）中央财政转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况：2024年中央财政下达我县农业防灾减灾资金预算（第一批）78万元，省财政下达我县农业防灾减灾资金26万元，合计资金104万元。用于受灾地区尽快恢复生产生活。

（二）项目绩效目标：用于果蔬、农业及畜牧渔业设施灾损修复及购买种子、种苗等农业生产就在补助，确保我先设施农业尽快恢复，确保我县夏季粮油安全和重要农产品安全稳定供给。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2024年中央财政下达我县农业防灾减灾资金预算（第一批）78万元，省财政下达我县农业防灾减灾资金26万元，合计资金104万元。截至目前已经支出104万，支出率100%。

- 资金管理情况分析。

- 我单位严格按照资金使用管理办法使用。项目资金实行专款专用。

# （三）总体绩效目标完成情况分析。绩效总体目标是对受灾群众进行灾后恢复生产，目前已经恢复灾后生产，农业生产稳定

# （四）绩效指标完成情况分析。

# 1.产出指标：

# 数量指标：支持灾后设施修复620亩，完成1400亩。

# 质量指标：用于农业生产救灾相关支出的比例100%，完成100%

# 时效指标：灾后生产恢复时产效性，完成：及时进行灾后生产恢复；资金下达省级3个月内预算执行率达到90%以上，完成100%

# 成本指标：项目总成本78万元，完成78万元；

- 2.效益指标

- 经济效益指标：受灾地区菜篮子产品价格波动率小于等于10%，完成情况为8%

- 社会效益指标：使用资金无重大违规违纪问题，完成情况：无违规问题

- 生态指标：受灾地区生产能力基本恢复，完成情况：基本恢复

- 可持续影响指标：稳定菜篮子产品供应能力、稳定种养主体生产积极性，完成情况：保持稳定

- 3.服务对象满意度指标。

- 指导服务对象满意度大于等于85%，完成情况：95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 无。

- 五、其他需说明的问题

无。

- 附件

- 转移支付区域（项目）绩效目标自评表