附件3

凤台县农业产业发展资金2024年度

绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 2024年中央下达本县农业产业发展资金2935.4万元，其中，2870万元用于农机购置与应用补贴支出项目，100万元用于优势特色产业集群（糯稻）（2023）资金支出。

- 二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 我县农业产业发展资金投入共2935.4万元，全年执行数为2915.78万元，预算执行率为97.77%。

- 资金管理情况分析。

- 我县农业产业发展资金投入2935.4万元，其中农机购置与应用补贴支出项目投入2870万元，已支出2870万元，资金已全部拨付到位，执行率100%。优势特色产业集群（糯稻）（2023）资金支出投入100万元，暂未支出资金，执行率0%。（资金进度未达标原因：该项目支付方式为先建后补，项目目前已完成，待验收。下一步打算：项目尽快按要求验收后拨付资金。）

- 总体绩效目标完成情况分析。

2024年农业农村厅、财政厅及省厅共分配农业产业发展资金2935.4万元，全年共受理补贴各类机具1718台，资金使用率100%。 优势特色产业集群（糯稻）（2023）项目中央财政资金主要用于：改扩建钢结构仓储烘干房（含集尘室）2060平方米。

项目效益：项目建成后，年粮食烘干能力22000吨。新增糯米食品产品产能13200吨，新增产值6600万元，新增利润总额490万元，新增就业岗位45个，带动农户2750户，带动增收235万元。

联农带农：创新推广“龙头企业+合作社+基地+农户”、“龙头企业+村集体+合作联社+全产业链”、“农民入股+保底收益+按股分红”等带动模式，累计吸纳农民就业人数500余人，返乡创业人数达60余人，带动农户数量达到1万余户、户均增收2000元以上，带动效果较之前提高了16.73%，促进项目区农民年人均可支配收入20185元。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 数量指标：

- 指标1：农机购置与应用补贴机具数(台、套)		≥1718台套	     1718台套

- 指标2：补助品种新增推广面积（万亩）			≥2.18	 2.18质量指标：

- 指标1：农机购置与应用补贴资金使用率		100%	  100%

- 指标2：重点补贴对象机具入户核查率		100%	  100%

- 时效指标：

- 指标1：项目完成及时性		1年	1年

- 成本指标：

- 指标1：项目总成本		2935.4万元		2915.78万元

- 经济效益指标：

- 指标1：拉动社会经济投入资金	≥11000万元	11139万元

- 社会效益指标：

- 指标1：农作物耕种收综合机械化率		91%	  91.45%

- 生态效益指标：

- 指标1：秸秆综合利用机械水平，减少了农业生态环境污染		影响程度明显	明显减少了农业生态环境的污染

- 可持续影响指标：

- 指标1：为农民增收提供持续保障		影响程度明显	明显提升产量，提高农民收入

- 服务对象满意度指标：

- 指标1：服务对象满意度		≥90%	    100%

- 指标2：政策公开率	      	100%     100%

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位按规定对上级转移支付资金项目开展绩效自评工作，绩效公开情况已在政府部门公开网站上公开。

- 其他需要说明的问题

- 无

- 附件

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤台县农业产业发展资金项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 农业产业发展资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部、财政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 省农业农村厅、省财政厅 |  | 资金使用单位 | 凤台县农业农村局、凤台县财政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3290.4 | 3225 |  | 98.01% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 2935.4 | 2870 |  | 97.77% |
|  |  |  | 地方资金 | 355 | 355 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 按照下达的绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1.补贴资金主要用于支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面，农机购置与应用补贴机具数不少于1718（台（套））。 目标2.为了贯彻落实2024年中央一号文件有关部署，以水稻、小麦、大豆等主要粮食作物为重点，开展重大品种研发推广一体化试点工作，落实种业振兴，坚持自主选育、创新引领、市场主体、农户受益，对单产水平高、优质专用好、推广潜力大的品种实行补助。一体化推进品种选育和示范推广，通过重大品种推广应用向前引导带动种业企业加大研发力度、深化科企合作，加快提高自主创新能力，推动优良品种更新换代，助力单产提升，保障粮食和重要农产品稳定。 |  |  |  | 目标1.全年共受理补贴各类机具1718台，资金使用率100%。 目标2.建立皖垦麦22示范田块1个，根据凤台县区域示范展示情况，总结制定“皖垦麦22”大面积单产提升种植模式;创建“皖垦麦22”的高产示范田，组织专家测产，形成测产报告。线下建立“农技专家+经销商+种植大户”联合展示机制，共联合举办皖垦麦22培训会议和测产会。线上制作发布抖音、视频号等进行宣传，建立区域配套技术服务队伍，为区域内皖垦麦22小麦品种种植提供相应的技术支持。有效辐射带动周边农户种植“皖垦麦22”。项目已实施完成，资金暂未拨付。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数(台、套) |  | 1718 | 1718 |  |
|  |  |  | 补助品种新增推广面积（万亩） |  | 2.18 | 2.18 |  |
|  |  | 质量指标 | 农机购置与应用补贴对象入户核查率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 1年 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本（万元） |  | 3290.4 | 3225 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增加种植主体收益 |  | 增加 | 增加 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升秸秆综合利用机械化水平，减少秸秆对农业生态环境的污染 |  | 明显 | 明显 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为农民增收提供持续保障 |  | 明显 | 明显 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度(%) |  | ≥90 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“资金拨付符合国库集中支付制度 等有关规定”、“资金严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题” |  |  |  |  |  |  |  |