附件3

凤台县农业经营主体能力提升资金

2024年度绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 2024年中央下达本县农业经营主体能力提升资金925万元，地方配套资金18万元。

- 其中，1.用于新型农业经营主体培育支出630万元，目标：落实单产提升关键技术面积（万亩次）达到8.28以上，提升规模主体单产提升项目县作物单产水平。

- 用于高素质农民培育支出147万元，开展农民素质素养提升培训班 ，培育高素质农民800人。

- 用于基层农技推广体系改革与建设支出130万元：按照年初凤台县基层农技推广补助项目实施方案要求，农技员开展包村入户工作，联系指导科技示范户；建设农业科技示范展示基地3个以上；开展农技人员能力提升县级培训，完成基层农技人员培训数量69人以上；完成其他相关工作任务。

- 二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 我县农业经营主体能力提升资金投入共925万元，全年执行数为745.11万元，预算执行率为80.55%。

- 资金管理情况分析。

- 其中，新型农业经营主体培育支出项目投入630万元，资金已支出453.54万元，执行率71.99%；高素质农民培育支出项目投入147万元，已支出147万元，执行率100%；基层农技推广体系改革与建设支出项目投入130万元，已支出129.57万元，执行率99.66%。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 目标1.经农业经营主体申报、乡镇初核，第三方机构审核后，共计19家符合贴息政策要求，贴息资金共计23.54万元，资金待支付.  目标2.通过实施项目，粮油规模种植主体的单产水平得到显著提升，有效提高了粮食产量和质量，引导了规模种植主体发展优质专用粮生产，推动了种植结构的优化和粮食品质的提升，项目通过梳理典型和标杆，推动了粮食和重要农产品生产能力的不断提升，不仅提高了种植主体的经济效益，也带动了周边农户增收。促进了农村经济的繁荣和发展。项目已实施完成，资金暂未拨付。 目标3和4.支持农民专用业合作社20个，支持家庭农场11个。资金暂未拨付。 目标5.支持60家生产经营主体开展承诺达标合格证亮证行动。目标6.完成培训高素质农民600人，对培训机构进行验收结果均合格；实际已拨付中央资金60万元，省级资金15万元，剩余资金待拨付。 目标7.全县2024年遴选了147名农技人员，每人联系5名科技示范户，每人全年指导服务示范户12次以上；举办了农技人员能力提升培训班；建设4个农业科技示范展示基地，每个基地试验示范主推技术3个以上，并开展培训与观摩活动。开展农技推广服务和宣传工作。资金暂未拨付。。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 数量指标：

- 指标1：支持的农民合作社数量(个)		≥ 10  	20

- 指标2：支持粮油单产能力提升的家庭农场数量（个）		≥9 	 11

- 指标3：落实单产提升关键技术面积(万亩次)		8.28  	15.2545

- 指标4：高素质农民培育数量(人)	600 	600

- 指标5：基层农技人员培训数量(人)		69   147

- 指标6：农业科技示范展示基地数量(个)		3	 4

- 质量指标：

- 指标1：农业主推技术到位率（%）		≥95	100

- 时效指标：

- 指标1：项目完成及时性		一年	项目正在序时推进中

- 成本指标：

- 指标1：项目总成本（万元）	925	745.11 项目正在有序推进中，加快资金拨付进度

- 经济效益：

- 指标1：保护农产品产业健康发展		保证农产品质量安全促进产业健康发展	保证农产品质量安全促进产业健康发展

- 社会效益：

- 指标1：规模主体单产提升项目县作物单产水平		提升	稳步提升

- 指标2：资金使用违规违纪问题		无	   无

- 生态效益：

- 指标1：可促进食用农产品生产过程中合理使用农（兽）药		降低使用的频率和数量，提高产品质量	降低使用的频率和数量，提高产品质量

- 可持续影响指标：

- 指标1：对农产品质量安全监管的影响		完善全县农产品质量安全监管体系 完善全县农产品质量安全监管体系

- 服务对象满意度指标：

- 指标1：高素质农民培育对象的满意度(%)		≥90  	100

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 项目已经基本实施完成，财政紧张暂未拨付。

- 下一步我单位将尽快落实实施方案，加快项目实施和拨付进度。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位按规定对上级转移支付资金项目开展绩效自评工作，绩效公开情况已在政府部门公开网站上公开。

- 其他需要说明的问题

- 无

- 附件

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤台县农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表（计财科牵头填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 农业经营主体能力提升资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部、财政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 省农业农村厅、省财政厅 |  | 资金使用单位 | 凤台县农业农村局、凤台县财政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 925 | 745.11 |  | 80.55% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 907 | 730.11 |  | 80.50% |
|  |  |  | 地方资金 | 18 | 15 |  | 83.33% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 按照下达的绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1.按照我县2024年制定《凤台县现代设施农业建设贷款贴息试点实施方案》，将符合条件的农户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业以及农业社会化服务组织、农村集体经济组织等农业经营主体纳入贴息对象，按照标准贴息。 目标2.利用中央资金支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施，促进粮油单产水平持续提高，确保粮食安全，并推动质量兴农和乡村振兴战略的实施。 目标3和4.支持农民专用业合作社10个以上，支持家庭农场9个以上。 目标5.支持不少于60家主体开展承诺达标合格证亮证行动。 目标6.按照我县实施方案方案2024年培训高素质农民600人，资金共计165万元，待培训完成、验收合格后及时拨付资金。 目标7.上级下达资金130万元，按照方案要求，开展春季农业科技服务活动，农技人员开展包村联户服务，开展农业主导品种和主推技术试验示范；开展农技人员能力提升培训和农技推广服务。 |  |  |  | 目标1.经农业经营主体申报、乡镇初核，第三方机构审核后，共计19家符合贴息政策要求，贴息资金共计23.54万元，资金待支付. 目标2.通过实施项目，粮油规模种植主体的单产水平得到显著提升，有效提高了粮食产量和质量，引导了规模种植主体发展优质专用粮生产，推动了种植结构的优化和粮食品质的提升，项目通过梳理典型和标杆，推动了粮食和重要农产品生产能力的不断提升，不仅提高了种植主体的经济效益，也带动了周边农户增收。促进了农村经济的繁荣和发展。项目已实施完成，资金暂未拨付。 目标3和4.支持农民专用业合作社20个，支持家庭农场11个。资金暂未拨付。 目标5.支持60家生产经营主体开展承诺达标合格证亮证行动。目标6.完成培训高素质农民600人，对培训机构进行验收结果均合格；实际已拨付中央资金60万元，省级资金15万元，剩余资金待拨付。 目标7.全县2024年遴选了147名农技人员，每人联系5名科技示范户，每人全年指导服务示范户12次以上；举办了农技人员能力提升培训班；建设4个农业科技示范展示基地，每个基地试验示范主推技术3个以上，并开展培训与观摩活动。开展农技推广服务和宣传工作。资金暂未拨付。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持的农民合作社数量(个) |  | ≥ 10 | 20 |  |
|  |  |  | 支持的家庭农场数量(个) |  | ≥ 9 | 11 |  |
|  |  |  | 落实单产提升关键技术面积(万亩次) |  | 8.28 | 15.2545 |  |
|  |  |  | 高素质农民培育数量(人) |  | 600 | 600 |  |
|  |  |  | 基层农技人员培训数量(人) |  | 69 | 147 |  |
|  |  |  | 农业科技示范展示基地数量(个) |  | 3 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 农业主推技术到位率(%) |  | 95以上 | 100 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 一年 | 项目正在有序推进中，加快拨付进度 | 项目正在有序推进中，加快拨付进度 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本（万元） |  | 925 | 745.11 | 项目正在有序推进中，加快资金拨付进度 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保护农产品产业健康发展 |  | 保证农产品质量安全促进产业健康发展 | 保证农产品质量安全促进产业健康发展 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 规模主体单产提升项目县作物单产水平 |  | 提升 | 稳步提升 |  |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 可促进食用农产品生产过程中合理使用农（兽）药 |  | 降低使用的频率和数量，提高产品质量 | 降低使用的频率和数量，提高产品质量 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对农产品质量安全监管的影响 |  | 完善全县农产品质量安全监管体系 | 完善全县农产品质量安全监管体系 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 高素质农民培育对象的满意度(%) |  | ≥90 | 100 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“资金拨付符合国库集中支付制度 等有关规定”、“资金严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题” |  |  |  |  |  |  |  |