附件3

凤台县粮油生产保障资金2024年度

绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 2024年中央下达本县粮油生产保障资金716万元，其中，316万元用于小麦“一喷三防”支出，计划整合各级项目资金，组织全县农业专业化服务组织，在全县范围内开展小麦赤霉病全覆盖飞防两遍，每亩补贴飞防服务费用17元，飞防农药费用由农户承担。同时开展小麦穗期“一喷三防”试验示范，验证病虫害防治效果及对小麦的增产作用；400万元用于粮油等重点作物绿色高产高效支出，完成大豆玉米小麦油菜单产提升整建制推进，集成推广绿色高质高效模式，提高重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平。

- 二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 我县粮油生产保障资金投入共716万元，全年执行数为0万元，预算执行率为0%。

- 资金管理情况分析。

- 其中，小麦“一喷三防”支出项目投入316万元，已支出0元，执行率0%，项目已实施完成，因财政资金紧张资金暂未拨付；粮油等重点作物绿色高产高效支出项目投入400万元，已支出0元，执行率0%，项目已实施完成，因财政资金紧张资金暂未拨付。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 目标1：小麦药剂拌种和化学封闭除草两个关键环节，开展小麦绿色防控区建设，完成小麦赤霉病全覆盖统防统治。目标2：完成大豆玉米小麦油菜单产提升整建制推进，集成推广绿色高质高效模式，提高重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平。

- 绩效指标完成情况分析。

- 数量指标：

- 指标1：大豆玉米小麦油菜单产提升整建制推进县数量(个)		=1 	1

- 质量指标：

- 指标1：经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度

- 时效指标：

- 指标1：小麦“一喷三防”措施落实完成时限 2024/6/30前完成

- 按时完成

- 成本指标：

- 指标1：重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平(%)	≥5	5

- 经济效益指标：

- 指标1：减少农民农药使用成本		作用明显	作用明显

- 社会效益指标：

- 指标1：资金使用违规违纪问题		无	无

- 指标2：集成推广绿色高质高效模式(套)		1	1

- 生态效益指标：

- 指标1：减轻农药污染程度		  作用明显	   作用明显

- 可持续影响指标：

- 指标1：为农民增收提供持续保障	 作用明显	作用明显

- 服务对象满意度指标：

- 指标1：受益对象满意度(%)		≥90	95

- 指标1：重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率(%)		<5 	3.24

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 项目已实施完成，因财政资金紧张资金暂未拨付。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位按规定对上级转移支付资金项目开展绩效自评工作，绩效公开情况已在政府部门公开网站上公开。

- 其他需要说明的问题

- 无

- 附件

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤台县粮油生产保障资金项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 粮油生产保障资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部、财政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 省农业农村厅、省财政厅 |  | 资金使用单位 | 凤台县农业农村局、凤台县财政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 716 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 716 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 按照下达的绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 以提高小麦单产为主攻方向，发挥示范主体引领作用，优化产业结构，开展小麦赤霉病全覆盖，提高防控效果，确保午季小麦产量和质量。 |  |  |  | 安排项目资金用于小麦药剂拌种和化学封闭除草两个关键环节，开展小麦绿色防控区建设，完成小麦赤霉病全覆盖统防统治。项目已实施完成，因财政资金紧张资金暂未拨付。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 大豆玉米小麦油菜单产提升整建制推进县数量(个) |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|  |  | 时效指标 | 小麦“一喷三防”措施落实完成时限 |  | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 |  |
|  |  | 成本指标 | 重点作物绿色高产高效项目区节本增效 水平(%) |  | ≥5 | 5 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减少农民农药使用成本 |  | 明显 | 明显 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 集成推广绿色高质高效模式(套) |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减轻农药污染程度 |  | 明显 | 明显 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为农民增收提供持续保障 |  | 明显 | 明显 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率(%) |  | <5 | 3.24 |  |
|  |  |  | 指导服务对象满意度(%) |  | ≥90 | 95 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“资金拨付符合国库集中支付制度 等有关规定”、“资金严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题” |  |  |  |  |  |  |  |