附件3

凤台县耕地建设与利用资金2024年度

绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 2024年中央下达本县耕地建设与利用资金11434万元，地方配套资金1075万元。

- 其中，9402万元用于耕地地力保护补贴支出，组织对全县范围内耕地进行补贴发放；2750万元（中央1975+地方775）用于高标准农田建设支出：在1—2年内完成高标准农田改造提升1.5万亩，平原区田间道路通达度达到100%，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，逐步提升耕地质量和水资源利用率，明显提升粮食综合生产能力，受益群众满意率≥90%；17万元用于化肥减量增效项目支出：全年配方施肥推广面积130万亩次，施肥三新技术推广四万亩次；340万元（中央40+地方300）用于第三次土壤普查，完成外业调查采样和内业测试化验点位数718个。

- 二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 我县耕地建设与利用资金投入共12509万元，全年执行数为9989万元，预算执行率为79.85%。

- 资金管理情况分析。

- 其中，耕地地力保护补贴项目投入9402万元，资金已全部拨付到位，执行率100%；高标准农田建设项目投入2750万元，已支出547万元，执行率19.89%；化肥减量增效项目投入17万元，已支出17万元，执行率100%；第三次土壤普查项目投入40万元，已支出0元，执行率0%。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。

- 目标1.根据我县实际情况制定补贴发放实施方案，按照村组登记、乡镇审核、县级核定的程序，9402万元资金已全部发放到位，提高了农民的补贴和种粮积极性。 目标2.完成0.65万亩高标准农田建设改造提升，已拨付资金约570万元（中央547+省级23）。 目标3.2024年5月30日完成688个表层样点采集工作，8月完成剖面样点采集30个，现表层样及剖面样检测共949个已全部完成，资金暂未拨付。 目标4.完成稻麦3414、肥料利用率等田间试验7个；开展农户施肥情况调查180户；主要农作物测土配方施肥技术覆盖率93%；完成年度耕地质量等级评价更新，17万元已全部拨付到位。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 数量指标：

- 指标1：改造提升高标准农田面积（万亩）		1  0.65	 项目正在有序推进中

- 指标2：农户施肥调查数量(户)		180户 	180户

- 指标3：田间试验数量(个)	   7 	   7

- 指标4：外业调查采样和内业测试化验点位数(个)		718	949

- 质量指标：

- 指标1：高标准农田建设项目验收合格率(%)		≥95%	 项目正在有序推进中

- 时效指标：

- 指标1：耕地地力保护补贴发放时限		2023年6月30日 按时完成

- 指标2：高标准农田建设任务完成及时性		1-2年	项目正在有序推进中

- 成本指标：

- 指标1：项目总成本（万元）		12509 	9989	项目实施期限未到，目前正在推进中

- 经济效益指标：

- 指标1：提升农民粮食产量及效益促进农民增收		明显提升 	明显提升

- 社会效益指标：

- 指标1：粮食综合生产能力		明显提升 	明显提升

- 指标2：资金使用违纪违规问题		无	 无

- 生态效益指标：

- 指标1：耕地质量		逐步提升 	耕地质量正在逐步提升

- 可持续影响指标：

- 指标1：水资源利用率	逐步提升	水资源利用率正在逐步提升

- 指标2：提出并完善耕地土壤退化（酸化）治理修复对策		逐步完善	逐步完善耕地土壤退化（酸化）治理修复对策

- 服务对象满意度指标：

- 指标1：耕地地力保护补贴政策满意度（%）	≥90  	100

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 第三次土壤普查项目实施期限未到，目前正在推进中；高标准农田建设支出项目目前正在推进中。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位按规定对上级转移支付资金项目开展绩效自评工作，绩效公开情况已在政府部门公开网站上公开。

- 其他需要说明的问题

- 无

- 附件

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤台县耕地建设与利用资金项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 耕地建设与利用资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部、财政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 省农业农村厅、省财政厅 |  | 资金使用单位 | 凤台县农业农村局、凤台县财政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 12509 | 9989 |  | 79.85% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 11434 | 9966 |  | 87.16% |
|  |  |  | 地方资金 | 1075 | 23 |  | 2.14% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 按照下达的绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1.耕地地力保护补贴是按照中央稳增长、促改革、调结构、惠民生的总体部署，实施耕地地力保护补贴，有利于保护农业综合生产能力，促进粮食稳产增产，有利于提高补贴资金发放效能，提高农民补贴收入。 目标2.完成1万亩高标准农田建设改造提升。 目标3.第三次全国土壤普查工作，对土壤在性状、类型、条件、质量状况进行分析最终形成成果汇总等工作，委托第三方进行样点校核、采样、制样、分析等一系列工作。 目标4.田间试验7个、农户施肥情况调查180户、主要农作物测土配方施肥技术覆盖率90%以上。 |  |  |  | 目标1.根据我县实际情况制定补贴发放实施方案，按照村组登记、乡镇审核、县级核定的程序，9402万元资金已全部发放到位，提高了农民的补贴和种粮积极性。 目标2.完成0.65万亩高标准农田建设改造提升，已拨付资金约570万元（中央547+省级23）。 目标3.2024年5月30日完成688个表层样点采集工作，8月完成剖面样点采集30个，现表层样及剖面样检测共949个已全部完成，资金暂未拨付。 目标4.完成稻麦3414、肥料利用率等田间试验7个；开展农户施肥情况调查180户；主要农作物测土配方施肥技术覆盖率93%；完成年度耕地质量等级评价更新，17万元已全部拨付到位。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  |  | 数量指标 | 改造提升高标准农田面积(万亩) |  | 1 | 0.65 |  |
|  |  |  | 农户施肥调查数量(户) |  | 180 | 180 |  |
|  |  |  | 田间试验数量(个) |  | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 外业调查采样和内业测试化验点位数 (个) |  | 718 | 949 |  |
|  |  | 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率(%) |  | ≥95 | 项目正在有序推进中 |  |
|  |  | 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 |  | 2024年6月30日 | 2024年6月21日 |  |
|  |  |  | 高标准农田建设任务完成及时性 |  | 1-2年 | 项目正在有序推进中 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本（万元） |  | 12509 | 9989 | 项目正在有序推进中 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提升农民粮食产量及效益促进农民增收 |  | 明显提升 | 明显提升 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 逐步提升中 |  |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升耕地质量 |  | 明显提升 | 逐步提升中 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高水资源利用率 |  | 明显提高 | 逐步提高中 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策满意度(%) |  | ≥90 | 100 |  |
|  |  |  | 高标准农田建设受益群众满意率(%) |  | ≥90 | 90 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“资金拨付符合国库集中支付制度 等有关规定”、“资金严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题” |  |  |  |  |  |  |  |