凤台县中央转移支付2024年度绩效自评

报 告

- 一、基本情况

根据根据《安徽省财政厅关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(皖财农[2024]406号)，《淮南市财政局关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（农[2024]-352），凤台县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金共46万元，涉及到4个乡镇4个行政村。资金已全部到位，主要用于农村改厕后期的长效管护经费、资源化利用和无害化处理。资金由县农业农村局根据相关文件精神拨付到乡镇财政，由乡镇统一管理，整村推进的行政村根据资金实际使用情况到乡镇财政结算。

- 二、综合评价结论

2024年中央下达凤台县农业农村局土地指标跨省域调剂收入46万元，用于2024年农村厕所革命整村推进财政奖补，共4个乡镇4个行政村，涉及户厕229户。

总体绩效目标：农村厕所革命、整治农村人居环境能够为农村居民提供一个舒适、整洁和干净的生活环境，改善生活质量，增强村民的幸福感。

- 三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。根据《安徽省财政厅关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(皖财农[2024]406号)文件精神，我县实施2024年度农村厕所革命整村推进奖补资金46万元，涉及丁集镇张巷村80348元、顾桥镇童郢村90391.5元、杨村镇刘庄村114503.6元、岳张集镇汤庄村174756.9元，户厕229户。

（二）项目资金管理情况分析：中央下达的整村推进奖补资金及时足额拨付到达各乡镇，没有出现违规使用资金行为，使项目的后续维护得到了资金的保障。建立了项目财务管理制度，即专户管理、项目资金预拔和清算、财务公开公示、实行质量保证金等四项制度。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。项目资金按照户厕数量平均奖补到行政村，任务完成及时性为1年，目标任务全部完成，验收合格率达到100%。农村环境得到明显提升，项目区内无害化卫生厕所普及率达到87%以上，群众满意度达到98%以上。

- （四）绩效指标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：整村推进的行政村改厕户共229户

- （2）质量指标：服务范围100%。

- （3）实效指标：长期

- （4）成本指标：46万元

- 2.效益目标完成情况分析

- （1）经济效益和社会效益：整村推进财政奖补资金46万元的投入使用，提高了已改厕所的完好率，有效节约能源、人们的生活环境得到改善，群众的幸福指数得到提高。

- （2）生态效益和可持续效益：该项资金的投入推动了农村改厕后产生的粪渣粪液进行资源化利用和无害化处理工作，使粪渣粪液的资源化利用率得到明显提高，降低了化学肥料的使用量，改善了农民群众的生活环境。

- 3.满意度指标完成情况分析：

- 农村改厕是一项民生工程，通过农村改厕提高人们的健康生活水平，提升农村的人居环境，提升农民的幸福指数。通过对群众改厕满意度问卷调查，农村居民对改厕满意度达98%以上。

四、发现的主要问题和改进措施

根据绩效评价指标体系，通过对项目实施资料和项目现场选点评价，评价组认为，丁集镇张巷村、顾桥镇童郢村、杨村镇刘庄村、岳张集镇汤庄村较好地完成了改厕建设任务，改善农民的卫生条件，达到了项目建设预期目标，取得了较好的社会效益，群众满意度较高。

目前未发现问题，我局将继续加强事后跟踪，做好建成厕所的后期管护和资源化利用工作，做到将好事做好、实事做实。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

1.统一规划，进一步提升完善农村无害化卫生厕所改造长效管理机制，切实解决后续管理问题。

2.加大管护资金投入，简化资金报账制流程，加快资金支付，对项目资金使用情况进行公示，做到资金使用公开透明、专款专用。

绩效自评结果将在政府网站公示。

- 绩效自评工作开展情况

- 1.主要经验做法‌

- ‌统筹改厕覆盖率、设施合格率等指标，分片包干覆盖涉及的行政村。加大‌群众参与力度，对涉及村名单和项目资金使用情况进行公示，做到资金使用公开透明、专款专用。

- ‌结果应用‌：提升并完善农村改厕长效管护机制，结合第三方运维企业，切实解决涉及的行政村厕所改造后续问题。

- 2.存在问题

- 社会参与度和群众积极性不高。一是改厕长效管护模式相对比较单一，合作社、种粮大户等社会参与度不高。二是一些群众对自己应承担的责任义务不明，认为改厕是政府的事情，后续使用出现问题也应该是政府买单，政府应该提供保姆式服务，给改厕及管护工作带来不利的影响。‌

- 3.改进建议‌

- ‌引导市场主体参与‌：鼓励合作社、种粮大户以粪污资源化利用为核心参与管护（如有机肥低价直供农田等），吸引社会资本积极参与厕所管护。

- ‌明晰责任边界‌：与村民签订管护协议，明确政府兜底（日常巡查、电话报修、免费清掏及上门维修服务等）与个人义务（日常清洁保养、损坏配件自行购买或付费更换等）。

- ‌强化基层引导‌：组织“乡贤说事会”等形式协商管护难题，将改厕义务纳入村规民约，通过红黑榜公示典型，增强自主意识。

- 其它需要说明的问题

- 无

- 附件

- 转移支付整体绩效自评表