凤台县县级配套2024年度省级中心村947万元绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

2024年和美乡村省级中心村建设县级配套项目建设资金947万元，用于2024年度省级中心村建设。

用于2024年度和美乡村省级中心村建设资金947万元，涉及4个乡镇6个建设点。

总体绩效目标：通过和美乡村省级中心村建设和农村厕所革命，能够为农村居民提供一个舒适、整洁和干净的生活环境，改善生活质量，增强村民的幸福感，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标。

- 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。我县实施凤台县2024年度省级中心村建设县级配套947万元。2024年度和美乡村省级中心村建设地点位于朱马店镇、凤凰镇、李冲回族乡、杨村镇，涉及建设点6个。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。6个和美乡村省级中心村于2025年11月建设完成，并于12月份通过省级验收。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：6个2024年和美乡村省级中心村已建设完成。

（2）质量指标：验收合格率100%。

（3）时效指标：省级中心村建设周期18个月。

（4）成本指标:947万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：省级中心村产业发展较好。

（2）社会效益：省级中心村治安水平、精神文明建设水平明显提高，明显改变影响农村人居环境的不良习惯，中心村村庄环境基本干净、整洁、有序，村容村貌得到阶段性明显改善。

（3）生态效益：省级中心村内改厨改厕项目有效阻断粪污直排，显著改善水与土壤质量；无害化处理促进有机肥回田，减少化肥使用，降低农业面源污染。

（4）可持续影响：产业与生态融合增强经济动力，绿色基建与土地集约利用形成低碳发展模式，政策保障持续优化。建立长效管护机制，对提升农村人居环境质量起到长远作用。

3.满意度指标完成情况分析

和美乡村建设，通过项目的实施提高人们的健康生活水平，提升农村的人居环境，提升农民的幸福指数。通过对群众满意度问卷调查，农村居民对和美乡村建设满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前省级中心村947万元按照审计结果序时支付中。我局将继续加强事后跟踪，做好资金保障工作。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1.统一规划，进一步提升完善和美乡村建设和厕所改造长效管理机制，切实解决后续管理问题。

2.加大管护资金投入，简化资金报账制流程，加快资金支付，对项目资金使用情况进行公示，做到资金使用公开透明、专款专用。

绩效自评结果将在政府网站公示。

五、其他需要说明的问题

- 无。