2024年度省级秸秆综合利用奖补资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据省级财政秸秆综合利用奖补资金管理办法，2024年下达我县省级财政秸秆综合利用奖补资金10万元，同时配套地方资金863万元，合计全年预算873万元。资金主要用于秸秆离田收储补贴、标准化收储点建设、培育秸秆综合利用企业等。总体目标是提高秸秆综合利用率，推动产业化利用，培育壮大秸秆综合利用企业，促进农业绿色发展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

全年预算数873万元，全年执行数672万元，预算执行率为76.98%。其中省级补助10万元，执行率100%；地方资金863万元，执行662万元，执行率76.71%。

- 资金管理情况分析：

资金支出严格执行相关财经法规，支出合规。

- 总体绩效目标完成情况分析：总体目标已完成。

总体目标基本完成。2024年全县秸秆可收集量51.93万吨，综合利用率96.13%，其中产业化利用率27.57万吨，占秸秆综合利用的55.23%，培育年利用秸秆量1000吨以上企业25家，兑现秸秆离田收储补贴672万元。

(四)绩效指标完成情况分析：

数量指标

指标1：新增秸秆标准化收储点（中心）项目 ≥3个 → 实际完成3个

指标2：培育年利用秸秆量500吨及以上的秸秆综合利用企业数量 ≥27个 → 实际完成27个

质量指标

指标1：秸秆综合利用率 96.13% → 实际完成96.13%

指标2：产业化利用量占利用总量的比率 55.23% → 实际完成55.23%

指标3：能源化和原料化利用量占利用总量的比率 38% → 实际完成38%

时效指标

指标1：项目完成及时性 ≤1年 → 实际完成1年

成本指标

指标1：项目总成本 ≤873万元 → 实际执行672万元

经济效益指标

指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 明显减轻 → 达成预期指标

社会效益指标

指标1：对提高秸秆综合利用水平，促进农业可持续发展的改善或提升程度 明显提升 → 达成预期指标

生态效益指标

指标1：对减少秸秆露天焚烧、改善生态环境的改善或影响程度 明显改善 → 达成预期指标

可持续影响指标

指标1：健全的秸秆综合利用奖补制度，为政策执行提供可持续保障 建立健全相关制度并予以落实 → 达成预期指标

服务对象满意度指标

指标1：受益对象满意度 ≥85% → 达成预期指标

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和完善政策的重要依据，并按要求在政府指定网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表