2024年度省财政农业生产救灾项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据省级财政农业生产救灾资金管理办法，2024年下达我县省级财政农业生产救灾资金26万元。资金主要用于农业自然灾害防灾、救灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，包括购买燃油、肥料、种子（植物种苗、种畜、种禽、水产种苗）、农膜、农药、兽药、饲草料、植物生长调节剂以及设施农业修复等费用。总体目标是支持灾后设施恢复和农作物恢复生长，稳定菜篮子产品供应能力，保持种养主体生产积极性，确保灾区农业生产秩序和能力基本恢复。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

全年预算数26万元，全年执行数26万元，预算执行率为100%。其中省级补助资金26万元，执行率100%。

- 资金管理情况分析：

资金支出严格执行相关财经法规，支出合规。

- 总体绩效目标完成情况分析：总体目标已完成。

总体目标完成。救灾资金全部用于农业生产救灾相关支出，灾后农业生产恢复面积1482亩，共救助492户受灾群众，有效稳定了菜篮子产品供应能力和种养主体生产积极性，灾区农业生产秩序和能力基本恢复。

(四)绩效指标完成情况分析：

数量指标
指标1：支持灾后设施恢复和农作物恢复生长面积 620亩 → 实际完成1482亩

质量指标
指标1：用于农业生产救灾相关支出比例 100% → 实际100%

时效指标
指标1：救灾资金下达后6个月内预算执行率 ≥90% → 实际100%

成本指标
指标1：项目总成本 ≤26万元 → 实际完成26万元

社会效益指标
指标1：稳定菜篮子产品供应能力 保持稳定 → 实际稳定
指标2：稳定种养主体生产积极性 保持稳定 → 实际稳定
指标3：灾区农业生产秩序恢复 基本恢复 → 实际基本恢复
指标4：灾区生产能力基本恢复 基本恢复 → 实际基本恢复

服务对象满意度指标
指标1：受益对象满意度 ≥90% → 实际100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和完善政策的重要依据，并按要求在政府指定网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表