附件3

第三次全国土壤普查转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 凤台县第三次土壤普查外业表层样点688个、剖面样点30个。为按时按质按量完成采样任务，凤台县人民政府高度重视土壤普查采样工作，成立了凤台县第三次土壤普查工作领导小组，明确了工作思路与目标、工作对象与内容、工作路线与方法、组织与保障及工作要求，为凤台土壤普查工作奠定了坚实的领导、组织、技术、保障等各项工作基础。

2023年9月17日完成了普查样点校核工作，10月25日通过招标确定由安徽莘川环保科技有限公司负责凤台县688个表层样点的调查采样工作（剖面样点调查的招标工作由省统一进行）。2024年5月30日全面完成了688个表层样点、30个剖面样点的采集工作。2024年7月15日完成表层样点县级自验工作，8月8日完成剖面样点自验工作。现表层样及剖面样检测共949个已全部完成。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。中央资金下达40万元，未支出，县级配套300万元，未支出。

（二）资金管理情况分析。在第三次全国土壤普查资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

# （三）总体绩效目标完成情况分析。2024年5月30日完成688个表层样点采集工作，8月完成剖面样点采集30个，现表层样及剖面样检测共949个已全部完成。

# （四）绩效指标完成情况分析。

# （一）项目产出情况。

# 一、数量指标：完成普查表层点位数688个，实际完成688个。

# 二、质量指标：验收合格率≥95％，实际土壤普查工作未完成。

# 三、时效指标:任务完成及时性≤3年，目前工作未完成。

# 四、成本指标：项目总成本340万元，未支出。

# （二）项目效益情况。

# 一、经济效益指标：提升农民粮食产量和效益。第三次全国土壤普查帮助摸清土壤家底，是保障粮食安全的重要举措，该项工作仍在进行中。

# 二、社会效益指标:农田环境的改善。第三次土壤普查是保护环境、促进生态文明建设的重要举措，帮助了解土壤特性，质量变化，该项工作仍在进行中。

# 三、生态效益指标:对农田环境的改善程度，第三次土壤普查是保护环境、促进生态文明建设的重要举措，帮助了解土壤特性，质量变化，该项工作仍在进行中。

# 四、可持续影响指标：长期对水环境质量改善或提升的持续影响。第三次全国土壤普查帮助了解土壤特性，对下一步环境治理起到至关重要的作用，该项工作仍在进行中。

# 五、满意度指标：服务对象满意度≥90％，土壤普查是查明土壤类型及分布规律、准确掌握土壤资源数量和质量的重要放大，是制定经济社会生态建设重大政策，节约集约利用和保护耕地的重要依据，是提高农业综合生产能力，保障国家粮食安全的重要基础。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

# 土壤普查工作仍未完成，下一步将加快土壤普查进展，提高资金拨付率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

# 无

五、其他需说明的问题

无

- 附件

- 转移支付区域（项目）绩效目标自评表