附件3

省财政农业高质量发展资金2024年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 2024 年，省财政下达我县省财政农业高质量发展资金1466万元，资金主要用于支持促进凤台农业高质量发展。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 我县将省财政农业高质量发展资金用于以下九个子项目1.高素质农民培训（省级配套）　2.粮食生产发展　3.农作物重点病虫害防控　4.农产品质量安全监管　5.农产品产地环境管理　6.动物疫病防疫　7.农机购置与应用补贴（省级配套）　8.农机全程社会化服务　9.省级粮食生产经营主体规模补贴，确保完成省级下达任务指标，促进凤台农业高质量发展。

# （二）资金管理情况分析。

# 省级下达我县省财政农业高质量发展资金1466万元，目前已支付1340.35万元，总支付率为91.43%。

# （三）总体绩效目标完成情况分析。

# 积极开展秸秆收储体系建设，组织秸秆综合利用，指导乡镇落实秸秆还田和离田工作，全年秸秆综合利用率96.13%，其中产业化利用率55.23%。

- （四）绩效指标完成情况分析。

| 数量指标 | 小麦病虫草害疫情防控面积 | ≥19.9万亩次 | 20万亩次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水稻病虫草害疫情防控面积 | ≥1.3万亩次 | 1.3万亩次 |
|  | 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | 69202头 | 69202头 |
|  | 建设省市县三级共建优质专用粮油指挥田 | ≥1个 | 1个 |
|  | 建设苗情监测点 | ≥11个 | 11个 |
|  | 推动采用新技术开展常规农药残留产地快速检测，服务农户开具承诺达标合格证，打造“星级”乡镇监管站数量 | ≤1个 | 1个 |
|  | 新购置机具数量 | ≥354台 | 234台 |
|  | 高素质农民培育数量（人） | 600人 | 600人 |
|  | 省级农田地膜残留监测点 | 5个 | 5个 |
|  | 育秧中心 | ≥3个 | 3个 |
|  | 烘干中心 | ≥3个 | 3个 |
|  | 综合农事服务中心 | ≥2个 | 2个 |
|  | 水稻机抛秧+机插秧综合技术应用示范农场 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾 | 100%完成 |
|  | 绿色防控覆盖率 | 不低于58% | 59.52% |
|  | 统防统治覆盖率 | 不低于49% | 97% |
|  | 年度资金执行率 | 不低于90% | 100% |
|  | 有效保持重大病虫疫情监测预警能力 | 病虫害防控期内 | 100%完成 |
|  | 强制免疫抗体合格率 | ≥70% | 90% |
|  | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | ≥90% | 95% |
|  | 资金使用违规违纪问题 | 无 | 无 |
|  | 推动采用新技术开展常规农药残留产地快速检测，服务农户开具承诺达标合格证，打造“星级”乡镇监管站指标完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 100%完成 |
|  | 全年苗情监测任务 | 按时完成 | 100%完成 |
|  | 年度资金执行率 | ≥90% | 72.76% |
|  | 年度资金执行率 | ≥90% | 0% |
|  | 年度资金执行率 | 90% | 100% |
| 成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 100%完成 |
| 经济效益指标 | 项目县全县域粮食单产（示范作物）增产 | ≥5‰ | 5‰ |
|  | 受奖补对象粮食单产水平较本地区粮食平均单产水平增加 | ≥10% | 10% |
| 社会效益指标 | 资金使用违规违纪问题 | 无 | 无 |
|  | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作 | 疫情保持稳定 | 100%完成 |
|  | 补贴覆盖300亩以上规模经营种植主体粮食生产面积 | ≥90% | 95% |
|  | 资金使用违规违纪问题 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 不发生 | 100%完成 |
| 可持续影响指标 | 防灾措施保障粮食和农业生产安全效果 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 100%完成 |
|  | 种植大户带动小农户多种粮、种好粮示范效应 | 扩大 | 100%完成 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 基本满意 | 100%完成 |
|  | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% |
|  | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% |
|  | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% |
|  | 受益对象满意度 | 90% | 95% |
|  | 高素质农民培育对象的满意度 | ≥90% | 100% |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目已全部实施完成，年度资金执行率91.43%，因财政资金紧张部分资金未全部兑付。

农机购置与应用补贴（省级配套）的新购置机具数量，指标下达值≥354台，指标完成值234台，偏离绩效目标中央及省级资金已全部兑付共补贴农具1952台（中央1718台+省级234台）。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需说明的问题

- 无

- 六、附件

- 转移支付区域（项目）绩效目标自评表