凤台县第三次全国土壤普查工作项目

2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据皖财农【2023】148号安徽省财政厅关于下达2023年省财政农田建设补助及管护资金预算的通知，在凤台县内进行全国第三次土壤普查工作，对土壤性状、类型、条件、质量状况进行分析，最终形成成果汇总等工作。2024年度预算安排437万元（含上年结转）。总体目标完成表层样点采集、检测及成果汇总工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

全年预算数437万元，全年执行数32.78万元，预算执行率7.5%。执行率低主要因项目实施年限为三年，本年度按合同支付部分款项。

- 资金管理情况分析：

资金支出严格执行相关财经法规、制度，支出合规。

- 总体绩效目标完成情况分析：总体目标已完成。

阶段性目标完成。已完成688个表层样点位的普查工作，后续成果汇总正在进行中。

(四)绩效指标完成情况分析：

数量指标
指标1：完成普查表层点位数 =688个 → 实际完成688个

质量指标
指标1：验收合格率 ≥98% → 实际完成98%

时效指标
指标1：完成普查工作 ≤1年 → 实际为3年项目（未完成）

成本指标
指标1：普查成本 =400万元 → 实际执行16.44万元

经济效益指标
指标1：提升农民粮食产量及收益 明显提升 → 达成预期指标

社会效益指标
指标1：农田环境的改善 明显改善 → 达成预期指标

生态效益指标
指标1：对农田环境的改善程度 明显改善 → 达成预期指标

可持续影响指标
指标1：长期对水环境质量改善或提升的持续影响 明显改善 → 达成预期指标

服务对象满意度指标
指标1：农田管护农民满意度 ≥90% → 实际完成90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

时效指标和成本指标未完全达成。原因：土壤普查为三年期项目，相关工作周期长，资金根据进度支付。下一步将加快工作进度和资金支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和完善政策的重要依据，并按要求在政府指定网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表