省级农业高质量发展-高素质农民培育项目2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年度预算安排15万元，用于开展系统化的培训课程、技术指导和实地考察。总体目标是提高农民的综合素质，培养一支具备专业技能和创新意识的农民队伍，为推动农业现代化和乡村振兴提供人才保障。同时，加强政策宣传和组织合作，提高农民的政策认知度和参与度。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。

- 资金管理情况分析：

培训费资金支出合规。

- 总体绩效目标完成情况分析：总体目标已完成。

总体目标完成。举办了30个以上培训班，通过培训提高了农民农业生产经营水平，农村环境治理得到改善，增强了农业科技创新活力。

(四)绩效指标完成情况分析：

数量指标
指标1：培训班数 ≥30个 → 实际完成30个

质量指标
指标1：培训费资金支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 → 达成预期指标

时效指标
指标1：培训费用兑现及时性 ≤1年 → 实际完成

成本指标
指标1：培训费用总成本 ≤18万元 → 实际完成15万元

经济效益指标
指标1：对乡村农业产业化水平的改善或影响程度 提升乡村农业产业化水平 → 达成预期指标

社会效益指标
指标1：对引导行业发展的影响程度 提高农民农业生产经营水平 → 达成预期指标

满意度指标
指标1：培训对象满意度 → 达成预期指标

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和完善政策的重要依据，并按要求在政府指定网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表