2024年度中央财政农业生产救灾资金绩效自评报告

根据文件精神要求，我站高度重视，认真组织开展了2024年度中央财政农业生产救灾资金的绩效自评工作，现将绩效自评结果报告如下：

2023年省财政厅《关于下达2023年中央财政农业生产和水利救灾资金（第九批）预算的通知》（皖财农【2023】72号）拨付我县农业防灾减灾病虫害防治专项资金88万元，重点支持我县做好水稻等病虫害防控工作。根据省农业农村厅皖农植函【2023】761号文件精神，切实规范用好专项资金，结合我县实际，我县共获得中央财政农业生产救灾减灾资金转移支付88万元，用于购买防治水稻病虫害的农药、药械、肥料、监测设备配件和技术培训等，以进一步推动我县农作物病虫害防治工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

农业生产救灾资金已于2023年12月实施并完成，共用于对购买施药机械植保无人机、促进水稻生长的徽肥、水稻穗期病害防治飞防购农药、监测设备配件和技术培训费用，合计支出88万元。资金管理严格按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我站根据省农财两厅文件规定的总体绩效目标任务，按县级实施方案对2023年度绿色防控用农药水溶肥15000亩次，维修现有病虫监测设备，开展技术培训6场，培训合作社生产骨干400余人。总体绩效目标全部按要求完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持水稻等病虫害绿色防控（万亩），年度指标值≤5，全年完成值5。

（2）质量指标。农药减量（%），年度指标值≤15﹪，全年完成值20﹪。

（3）时效指标。任务完成及时性，年度指标值60天，全年完成值50天。

（4）成本指标。按国家政策补助补贴标准执行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。促进农民增产增收。

（2）社会效益。提高我县农业生产防灾能力。

（3）生态效益。减少农药使用量，明显减少农药使用量，达成预期指标。

（4）可持续影响。提高粮食品质，增强农产品竞争力。

3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度100﹪。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用绩效自评结果总结回顾中央财政资金使用管理过程，为今后项目资金使用提供经验和方法借鉴，以进一步提升资金管理规范水平和使用效益水平；拟应用绩效自评结果进一步中央农业生产救灾防治工作经验总结，更好指导下阶段工作。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。