2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助

资金项目支出绩效评价报告

## 一、部门情况

（一）单位情况。凤台县水产技术推广中心，编制数8名，现有人员6名，隶属县农业农村局，为全额副科级事业单位。中心主要职能是制定并组织实施全县水产技术推广计划，进行新品种、新技术的引进、展示、试验、示范和推广，科技和市场信息的传递，技术培训、指导、服务等公益性技术推广服务工作。

（二）预算执行情况。2024年，县农业农村局委托县水产技术推广中心具体实施该项目，项目总金额550000元，分一年完成。本年县财政下达资金数量指标55万元，用于该项目。

资金支出情况：资金支付351654元，完成了63.94%。

## （三）项目绩效目标。

## 以稳定实施政策，管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率“两强一增”行动涉渔领域目标任务。

二、绩效自评结论

（一）资金到位状况：按年初预算，县财政局已拨付资金55万元，资金到位率100%。

（二）资金运用状况：资金已支出351654元，支出率63.94%。

（三）项目管理状况分析：我单位严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金足额拨付。同时注意提高资金项目的平安性，严格执行收支两条线的规定，防止截留坐支挪用和私设小金库，防止数据不实虚假立项骗取套取挤占挪用财政资金等行为。

（四）评价结论：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为55万元，执行数为351654元，完成预算的63.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成当年渔业田间数据指标；二是家庭渔业样本户收支调查；三是自建基地1个，扶持基地3个，尾水采样4次。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留，无挪用等现象。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目决策依据符合年度工作安排，决策符合程序，并履行相应手续，资金安排因素全面合理，资金运用合理合规。

（二）项目过程情况。项目涉及全部工作按时完成。

（三）项目产出情况。根据工作安排任务和目标，在规定时间内完成了各项工作任务，保障工作有效运行。

（四）项目效益情况。经济效益分析：通过项目实施，水产技术水平得到提升，增加农民收入。社会效益分析：通过项目实施，农民的综合素质得到提高。生态效益分析：通过培训提高了农民对水产品防治技术，推进化肥农药减量增效，助力农业绿色高质量发展。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

五、有关建议。

无。

## 六、其他需要说明的问题

无。

- 附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024年 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024中央财政成品油价格调整对渔业补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 061-凤台县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 061010-凤台县水产技术推广中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 55 | 55 | 35.17 | 10 | 63.94% | 8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 55 | 55 | 35.17 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提高水产品质量的安全和效益，有利于企业改进生产模式，促进生态环境的改善，对渔民增收提供持续保障影响程度较明显。自建基地1个，扶持基地3个，尾水采样4次。产生明显的经济效益。 |  |  |  |  |  | 提高水产品质量的安全和效益，有利于企业改进生产模式，促进生态环境的改善，对渔民增收提供持续保障影响程度较明显。自建基地1个，扶持基地3个，尾水采样4次。产生明显的经济效益。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 渔业样本户 |  |  | 50 | 50 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 自建基地建设 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 扶持基地建设 |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量 |  |  | 严格执行相关经济法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本指标 |  |  | 550000元 | 351654元 | 10 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济影响 |  |  | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益 |  |  | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 |  |  | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |