凤台县畜牧兽医局重大动物疫病防控防治项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

- （一）项目概况

项目背景及主要内容：为认真贯彻落实《动物防疫法》、《畜牧法》等法律法规，切实加强基层动物防疫工作，根据《凤台县促进生猪生产平稳健康持续发展实施方案》（凤政办〔2011〕85号）文件规定，县财政每年安排重大动物疫病防控防治工作经费40万元，用于确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位，有效预防和控制口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的发生和流行，保障我县畜牧业健康发展和动物产品有效安全供给。

项目实施情况：2024年重大动物疫病防控防治项目已实施完成。

资金投入和使用情况：根据《凤台县促进生猪生产平稳健康持续发展实施方案》（凤政办〔2011〕85号）文件规定，县财政2024年拨付重大动物疫病防控防治项目经费40万元，支出30.3209万元，执行率75.8%。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过上级动物防疫考核；全县无重大动物疫情发生。

阶段性目标：发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费达100%；应免畜禽免疫密度大于95%；免疫抗体总体合格率达90%以上；保障畜产品质量安全；减少病死畜禽对环境的污染。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金的产出和效果，关注项目指标实际发生情况，总结在决策、过程等方面的经验及不足，并提出相关科学合理的政策建议，进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益。

评价对象和范围：2024年重大动物疫病防控防治项目专项经费40万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：（1）参与原则。评价方法要强调评估主体和评估客体的共同参与，调动评估双方的积极性和主动性。（2）易操作原则。制定的指标体系和评估方法要简便易操作。

评价指标体系：2024年重大动物疫病防控防治项目支出绩效指标体系包含共性指标和个性指标，指标体系一级指标由产出指标、效益指标和满意度指标构成。其中：产出指标权重设定值是50；效益指标和满意度指标权重设定值分别是30和10。

评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

- 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

- 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

- 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

- 评价标准：采用定性和定量标准相结合的方式，对项目进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定评价工作组人员及分工，制定工作计划。

2、制定指标体系设计与评价方案，收集项目资料，在工作过程中，根据实际情况进行实时调整。

3、评价工作执行中按照工作计划，推进项目执行进度。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价：（1）项目严格执行县财政批准的项目计划。（2）项目资金落实到位及时、专款专用、不超预算。（3）项目成效设定合理、符合立项目标。

2024年重大动物疫病防控防治项目自评绩效得分96.58分，自评结论：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目产出效益符合预期评估，与预算确定的资金相匹配。

（二）项目过程情况。制定工作计划、指标体系、评价方案，推进项目执行进度。

（三）项目产出情况。数量指标：养殖环节病死猪无害化处理补助率达100%；质量指标：应免畜禽免疫密度大于96.4%，免疫抗体总体合格率达94%以上，均超出年度指标值。

（四）项目效益情况。社会效益指标	：对我县畜产品质量安全影响程度较高，从而有效保障了畜产品质量安全；生态效益指标：通过发放病死猪无害化处理补助资金，大大减少了病死畜禽对环境的污染；满意度指标：畜禽养殖场户满意度较高。

五、主要经验及做法

（1）建立健全绩效管理制度。

（2）绩效管理落实到责任人。

（3）强化项目绩效实施过程进行监督。

六、存在问题及原因分析

- 根据工作安排任务和目标，我单位在规定时间内完成了各项工作任务，保障我县无重大动物疫情发生。因财政资金紧张，很多支出未及时支付，以后我单位将加强与财政沟通及时完成项目。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无