凤台县人民政府办公室文件

凤政办〔2016〕155号

凤台县人民政府办公室关于印发

“健康中国基层行·凤台站”百市千县精准健康扶贫系列慈善救助活动实施方案的通知

经济开发区管委会，各乡、镇人民政府，县政府有关部门、各有关单位：

经县政府同意，现将《“健康中国基层行·凤台站”百市千县精准健康扶贫系列慈善救助活动实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

2016年11月26日

“健康中国基层行·凤台站”百市千县精准健康扶贫系列慈善救助活动实施方案

为深入贯彻落实国家卫生计生委等15部门《关于实施健康扶贫工程的指导意见》（国卫财务发〔2016〕26号）精神，全面推进我县健康扶贫工程，进一步提升我县医疗卫生服务能力，着力解决群众因病致贫、因病返贫问题，为贫困人口实现全面脱贫提供健康保障，有效解决特困群众和特殊群众看病难问题，县卫计委将组织县中医院与广东省卓如医疗慈善救助基金会、珠海市蓝海之略医疗股份有限公司联合实施“健康中国基层行·凤台站”百市千县精准健康扶贫系列慈善活动。为确保活动顺利实施，特制定本方案。

一、救助对象及数量

凡参加我县新农合、城镇居民或城镇职工医疗保险的患者（优先补助孤寡老人、五保户及持贫困证明的患者）及全县中小学生，均可享受救助。青少年千人窝沟封闭公益关爱活动计划救助1000名，贫困中老年人镶牙或种植牙（每人限1颗）计划救助200名，共计救助1200名口腔科患者。

二、实施时间

自2016年12月10起，救助时限暂定一年。

三、实施单位

县中医院负责此次慈善救助活动口腔疾病患者义诊筛查及诊疗等工作。

四、单位职责

（一）各乡镇：在辖区内做好慈善救助政策的宣传，安排专人具体负责此次救助活动，组织各村（社区）召开慈善救助活动宣讲会进行广泛宣传，让群众广泛知晓并参与到慈善活动中，确保此次慈善救助活动有序、高效。

（二）县教育局：安排专人具体负责此次救助活动，组织全县各中小学校长召开慈善救助活动宣讲会，宣传学生千人窝沟封闭公益项目，并积极参与筛查登记，保护青少年口腔健康。

（三）县残疾人联合会：安排专人配合此次慈善救助活动及义诊筛查工作，将符合救助条件的口腔疾病患者安排到县中医院进行诊治。

（四）各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）：负责组织召开慈善救助活动宣讲会，动员群众集中到经济开发区社区卫生服务中心等6个卫生院进行集中义诊筛查。6个卫生院负责提供当天所需的场地、桌椅、用电等，并将符合救助条件的口腔疾病患者上转至县中医院进行诊治，维护现场秩序。

五、救助资金来源及募集方式

县中医院联合广东省卓如医疗慈善救助基金会，通过单位走访、义诊宣传、慈善晚会等多种形式和渠道，动员爱心人士、企事业单位筹集慈善救助款项，广东省卓如医疗慈善救助基金会将全程监督并公示善款使用情况。

六、救助方法

凡符合救助对象的患者到县中医院口腔科室就诊治疗，凭出院证明按照新农合、城镇居民或城镇职工医疗保险相关政策报销后，剩余个人自费部分由广东省卓如医疗慈善救助基金会给予慈善补助。

（一）救助对象需提交本人身份证或户口簿、新农合、城镇居民或城镇职工医疗保险、民政部门发放的相关证件或乡镇出具的贫困证明、联系电话。

（二）申请者需由本人向县中医院提出慈善救助申请，经县中医院核实后，可领取慈善补助。

七、救助流程

（一）宣传动员（2016年11月26日至12月8日）。各乡镇负责组织各村（社区）对此项活动进行宣传动员；各村（社区）通知辖区群众携带身份证及新农合、城镇居民或城镇职工医疗保险证明到乡镇卫生院或县中医院进行免费筛查。

（二）义诊筛查（2016年12月5日至7日）。

1．2016年12月5日至7日：在6个乡镇卫生院开展口腔科免费义诊筛查，对筛查符合口腔科手术条件的救助对象进行现场登记，额满为止。

2． 2016年11月28日至12月8日：在县中医院口腔科门诊进行免费大型义诊筛查，对筛查符合口腔科诊疗条件的救助对象进行现场登记，额满为止。

（三）治疗时间（2016年12月10日起）。县中医院将为患者安排诊疗时间，患者接到通知后需持有效身份证件前往医院治疗。

八、工作要求

（一）加强组织领导。各乡镇、各有关部门要充分认识贫困群众救助项目的重大意义，统一思想、加强协作，切实把活动组织好、实施好，使广大贫困群众真正受益。

（二）加强慈善宣传。各乡镇、各有关部门要通过广泛深入地宣传，使需要救助的贫困群众理解活动内容和救助政策，积极主动参与活动。要认真组织好慈善晚会，鼓励爱心人士、企事业单位和社会团体以各种形式参与医疗救助工作，确保更多患者得到治疗。

（三）完善工作机制。各乡镇、各有关部门要密切配合，按照本方案要求，切实将这一惠民活动办实、办好。县中医院要通过规范化、标准化管理，有计划地对各科医护人员进行专业理论和技术操作培训，确保医护人员基本素质过硬、技术水准过硬，提高诊疗效果。

附件：2016年凤台县慈善救助活动义诊筛查安排表

附件

2016年凤台县慈善救助活动义诊筛查安排表

| 日 期 | 义诊时间 | 地 点 |
| --- | --- | --- |
| 12月5日 | 上午9:00-11:30 | 刘集镇卫生院 |
| 12月5日 | 下午14:30-17:00 | 经济开发区社区 卫生服务中心 |
| 12月6日 | 上午9:00-11:30 | 钱庙乡卫生院 |
| 12月6日 | 下午14:30-17:00 | 丁集镇卫生院 |
| 12月7日 | 上午9:00-11:30 | 尚塘乡卫生院 |
| 12月7日 | 下午14:30-17:00 | 大兴集乡卫生院 |